## Burn down chart
Sprint 2 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 0 | 1
19 | 2 | 5
18 | 4 | 10
17 | 6 | 20
16 | 8 | 23
15 | 10 | 24
14 | 14 | 26
13 | 16 | 26
12 | 18 | 27
11 | 20 | 29
10 | 24 | 29
9 | 26 | 31
8 | 28 | 30
7 | 30 | 32
6 | 32 | 32
5 | 34 | 34
4 | 36 | 36
3 | 38 | 36
2 | 40 | 43
1 | 43 | 43
0 | 43 | 43